## 2008.3.29
ﾍﾟｰｼﾞ１／２
防災フェスタ２００８ in みなと 企画・・・・「スタート時」
場所 港区役所 講堂＆港防災センター
修正⑤ ２００８．３．２4(2/29打合わせ後）
前日２８日（金）１３：３０～１６：３０ 講堂にて、前準備作業。ＡＭから早川・鳥山･高崎対応準 ＰＭ多数（２７名）
実行委員会
２００８年３月２９日（土曜日）
＊車椅子の方の対応は、前庭の方⇒区役所警備室（前庭の右隅）にて、警備員に申し出⇒区役所玄関側のｴﾚﾍﾞ^ﾀｰで
２階へ行き、講堂２階の方へ移動⇒シャッターを開放（休日のため施錠）⇒講堂へ・・・・区役所総務課古田さんの支援もＯＫ
|  |  | ８：００～ ９：４５ |  | ８時集合：前日準備した各コーナーの点検と準備 | [11 empty] | 総括：高崎
|  |  | ９：４５～ |  | イントロ： | [11 empty] | 総合司会：早川
＊開始防災クイズ
|  |  | １０：００～１０：２０ |  | セレモニー（あいさつ：高崎座長、名古屋市市民経済局加藤理事、名大福和教授)
|  |  | １０：２０～１０：３０ |  | 各コーナーの説明と案内（早川）⇒各コーナー１０：３０啓発スタート
|  |  | １０：３０～１２：４５ |  | 防災啓発(講堂：映写「２０世紀の災害」や「あ！どうする」愛知県啓発ﾋﾞﾃﾞｵなど） | [11 empty] | DVD
|  |  | １０：３０～１６：００ |  | 全体が啓発場となる
控え室
1740
マイク･ﾜｲﾔﾚｽ
| 区役所側から |  |  | 要介護者 | [9 empty] | ＰＭいす２ |  |  | ｲｽ総計200脚準備
[5 empty] | 演台 |  | いす２ |  | ステージ |  |  | いす２ |  |  |  | 560 | イス50脚横に保管
|  |  | ｶﾞｽ湯沸し | [13 empty] | ｲｽ：104席並べる
|  |  |  | ｽｸﾘｰﾝ | 司会 |  |  |  |  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ＆ＤＶＤ | [6 empty] | ｲｽ:小間に６６脚
[9 empty] | 要介護者と付き添い(車椅子と介添え者のイス） | [5 empty] | パソコン | ⇒終了後、中央へスﾃｰｼﾞに移動
[6 empty] | いす4席 |  |  | いす5席 |  |  | いす4席 |  |  |  |  | ついたて
[10 empty] | １列１５席ｘ8列 | [6 empty] | 幅1800X2200高さ
|  |  | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配線 |  | ｺﾝｾﾝﾄ1口 | [11 empty] | ３８枚＋３６支柱
|  |  |  | ☆愛知県防災学習システム |  |  |  | スタート時：いす１04席 | [7 empty] | 1次持ち出し品
机(ﾃｰﾌﾞﾙ）
|  |  |  | ｲｽ６脚 | [11 empty] | 2次持ち出し用品
|  |  |  | ☆ＮＴＴ伝言ダイヤル | [11 empty] | 枕元の防災用品
[14 empty] | 大崎＋連１名 |  |  | 机：３７脚
|  |  |  | 活動紹介ﾊﾟﾈﾙ | [11 empty] | 役立つ防災用品３０
なごや災害ﾎﾞﾗ
|  |  |  | 災害ボランティア | [11 empty] | １００円で揃う防災用品
センターの紹介
社協
⑨港区自主防災活動紹介ｺｰﾅｰ
|  |  |  | 港楽・東海学区 | [9 empty] | ⑤防災用品ｺｰﾅｰ
|  |  | 緊急出口 | ＊カタログ類 | ①ゆれ責めｺｰﾅｰ |  |  |  | ③火・けむり責めｺｰﾅｰ | [6 empty] | 緊急出口 | 記録：中村
[6 empty] | 倒壊パネル、台車ぶるる |  |  |  | 関東大震災・神戸パネル | [6 empty] | ☆印：体験ｺｰﾅｰ
[9 empty] | 鳥山＋連４名 |  |  |  |  | 羽深＋連１名
[6 empty] | ②水責めｺｰﾅｰ |  |  |  | ④ずぶずぶ泥責めｺｰﾅｰ | [5 empty] | 防災ﾍﾞｽﾄ・防災トイレ
|  |  |  | いろいろ | [11 empty] | おんぶ紐
|  |  |  | 体験 |  | 伊勢湾台風。東海豪雨パネル |  |  |  |  | ☆液状化パネルと体験 |  |  | 防災手作り用品
|  |  |  | ２階建ぶるる | [11 empty] | 防災ずきん
呼び込み |  |  |  | 津波 | [9 empty] | ☆防災ずきんづくり
[8 empty] | ⑧体験ｺｰﾅｰ「防災教材」 | [5 empty] | 山本･長谷川
防災センター＋前庭との連動体制 | [5 empty] | ☆紙ぶるる |  |  |  |  | ☆ストローハウス | ｲｽ12脚
|  |  |  | ☆君には、ガラス割れるかな |  |  | 高崎光＋連２名 | [6 empty] | ☆緊急地震速報体験
|  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ1口&ﾏｲｸ |  |  | ☆紙工作 |  |  |  |  | 加藤＋連２名 |  | 名古屋地方気象台 |  | ｺﾝｾﾝﾄ３口
|  |  |  | ガラスﾊﾟﾜｰｷｬﾝﾍﾟｰﾝ |  |  | 地図下敷き, |  |  |  | ☆ストローハウス |  |  |  | ｲｽ３脚 | ＊ﾊﾟﾈﾙ(ﾎﾞｰﾄﾞ)あれば2枚追加
|  |  |  | ＊ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ敷き |  |  | ﾖｰｸﾞﾙﾄ＋きのこ | [6 empty] | ☆ｱﾚﾙｷﾞｰ支援ﾈｯﾄﾜｰｸ
|  |  |  | 体験粗品：笛 |  |  | ｲｽ12脚 | [7 empty] | ｲｽ２脚 | ｺﾝｾﾝﾄ１口
|  | 案内板 |  | 耐震化診断相談室 |  | 何でも相談コーナー |  |  |  |  | ☆⑥足湯ｺｰﾅｰ |  |  | 坂東＋連３名
|  | 階段 |  | ｲｽ8脚 | [7 empty] | パネルと足湯／ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ敷 |  |  |  | 600
[7 empty] | 受付 |  | 佐藤 |  |  |  |  | ｲｽ4脚 | 女子トイレ
[6 empty] | ｲｽ4脚 |  |  | 松崎・渡部 |  |  |  | 連１名
[5 empty] | ○ｱﾝｹｰﾄ用紙 |  |  |  | 連１名 |  | 被災地へのメッセージコーナー |  |  |  | 男子ﾄｲﾚ
[5 empty] | ○いっぱい入る袋 |  |  |  | 入口
[9 empty] | ロビー |  |  |  |  | 簡易トイレ
連１名
[5 empty] | 防災啓発パネル（国交省・港湾会館など） | [6 empty] | 喫煙所設営 |  | 簡易トイレ
案内板
防災啓発垂れ幕
ﾍﾟｰｼﾞ２／２
防災フェスタ２００８ in みなと 企画・・・・「てってい討論会」開始時
|  |  | １２：００～１２：３０ |  | レイアウト編成替えといす増設（４６席)
|  |  | １２：４５～１３：００ |  | 防災クイズ：討論会前の聴衆をイスに座らせながらのクイズ | [11 empty] | 早川
[5 empty] | ＊防災啓発は、防災センター・前庭・講堂の体験ｺｰﾅｰのみ・・・会場へ関係者集結要 | [11 empty] | ＊開始防災クイズ
|  |  | １３：００～１５：００ |  | てってい討論会「ほんとに港区なんか大丈夫」・・・・・ | [11 empty] | ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ栗田さん
|  |  |  | 14:00 | コント 防災ファッションショーに出演者集合（講堂左奥へ30名）
＊ＡＭ参加者メンバーから配役を決める（岡田・椿）、ＰＭ出演者打ち合わせ・リハーサル
|  |  | １５：００～１５：２５ |  | 大爆笑！ 「コント 防災ファッションショー」
並行して、
|  |  | １３：００～１６：００ |  | 防災啓発（講堂・前庭・防災ｾﾝﾀｰ）
|  |  | １６：００～ |  | 終了。 片付け・・・・・・ | [11 empty] | 責任者（早川・鳥山）
＊一部の人先行して、準備（高崎（ま)他１０名程）対応
|  |  | １７：３０～１９：３０ |  | 反省会（港楽コミュニテイセンター：立食会費個人負担（1000円）あり／中央にテーブル・周辺にいす） | [11 empty] | 責任者：高崎さん
約100名：和室にﾌﾞﾙｰｼｰﾄ敷・・・・汚れ防止とスリッパ不足のため
＊早く後片付けできれば、５：００でもスタートする。
控え室
1740
| 区役所側から |  |  | 要介護者
[5 empty] | 演台 | [10 empty] | 560 | マイク･ﾜｲﾔﾚｽ
ﾊﾟｿｺﾝ
[5 empty] | 司会 |  |  |  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | [5 empty] | パソコン | ⇒終了後、中央へスﾃｰｼﾞに移動
[5 empty] | 増１席 |  |  |  | 要介護者と付き添い(車椅子と介添え者のイス）
|  |  |  | 観客 |  | いす４席 |  |  | いす５席 |  |  | いす４席
[5 empty] | 増2席 |  |  |  |  | １列１５脚 |  |  |  | 増１席
|  |  | ☆愛知県防災学習システム |  |  |  |  | スタート時：いす１０４席 | [7 empty] | 1次持ち出し品
2次持ち出し用品
[15 empty] | 机５ |  | いす増：４６脚
枕元の防災用品
活動ﾊﾟﾈﾙ
|  |  |  | なごや災害ﾎﾞﾗ | ☆ＮＴＴ伝言ダイヤル | [10 empty] | 役立つ防災用品３０
災害ボランティア
|  |  |  | センターの紹介 | [11 empty] | １００円で揃う防災用品
社協
⑨港区自主防災活動紹介ｺｰﾅｰ
|  |  |  | 港区学区自主防災会 | [12 empty] | 追加46席イス
活動ﾊﾟﾈﾙ
|  |  | 緊急出口 | [12 empty] | 緊急出口
[6 empty] | いす増2列 |  |  | ４６席増⇒合計１５０席
防災ﾍﾞｽﾄ・防災トイレ
[14 empty] | ⑤防災用品ｺｰﾅｰ |  | おんぶ紐
|  |  |  | ①ゆれ責めｺｰﾅｰ |  | ②水責めｺｰﾅｰ |  |  |  | ③火・けむり責めｺｰﾅｰ
|  |  |  | ☆いろいろ体験 | [7 empty] | ④ずぶずぶ泥責めｺｰﾅｰ
台車ぶるる
防災センター＋前庭 | [13 empty] | ☆防災ずきんづくり
[9 empty] | ⑧体験ｺｰﾅｰ「防災教材」 |  |  |  |  | ☆緊急地震速報体験
|  |  |  | ガラスﾊﾟﾜｰｷｬﾝﾍﾟｰﾝ |  |  | ☆紙ぶるる |  |  |  | ☆ストローハウス | [5 empty] | 移動コーナー
[9 empty] | ☆紙工作 |  |  |  |  | ☆ｱﾚﾙｷﾞｰ支援ﾈｯﾄﾜｰｸ
|  | 案内板 |  | 耐震化診断相談室 | [7 empty] | ⑥足湯体験ｺｰﾅｰ
|  | 階段 |  |  |  | ☆何でも相談コーナー | [9 empty] | 600
女子トイレ
机３
[6 empty] | ｱﾝｹｰﾄ回答者へ粗品 | [5 empty] | 被災地へのメッセージコーナー |  |  | 男子ﾄｲﾚ
入口
[9 empty] | ロビー |  |  |  |  | 簡易トイレ
[5 empty] | 防災啓発パネル（国交省・港湾会館など） | [6 empty] | 喫煙所設営 |  | 簡易トイレ
案内板
防災啓発垂れ幕